Radni materijal uz točku 4.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

URED ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA

IZVJEŠĆE O PROVEDBI

"PROJEKTA RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA O DROGAMA KOJI SU ZAVRŠILI NEKI OD PROGRAMA REHABILITACIJE I ODVIKAVANJA OD OVISNOSTI U TERAPIJSKOJ ZAJEDNICI ILI ZATVORSKOM SUSTAVU, TE OVISNIKA KOJI SU U IZVANBOLNIČKOM TRETMANU I DUŽE VRIJEME STABILNO ODRŽAVAJU APSTINENCIJU I PRIDRŽAVAJU SE PROPISANOG NAČINA LIJEČENJA"

ZA 2007. GODINU

- Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske

Sukladno Protokolu suradnje i postupanja mjerodavnih državnih tijela i ustanova i organizacije civilnog društva u provedbi Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga  tijekom 2007. godine proveo je sljedeće aktivnosti:

1. U suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje izrađen je  i usklađen popis zanimanja po županijama Republike Hrvatske  i dostavljen Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa.

2. Na temelju popisa deficitarnih zanimanja  izrađena je  ponuda programa doškolovanja ili prekvalifikacije koja je uključivala i popis odgojno-obrazovnih ustanova koje će provoditi programe na području županija za zanimanja s popisa, te je ista dostavljena svim terapijskim zajednicama, Ministarstvu pravosuđa – Upravi za zatvorski sustav, središnjoj službi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i objavljena na Internet stranici.

3. Tijekom siječnja i veljače 2007. godine  dostavljen je upitnik za ispitivanje interesa ovisnika terapijskima zajednicama za prekvalifikaciju i doškolovanje  i Središnjem  Uredu Uprave za zatvorski sustav koja ga je dostavila svim kaznionicama i zatvorskim ustanovama u Republici Hrvatskoj. Tijekom siječnja 2007., Ured je  izvršio analizu popunjenih upitnika  i popis osoba  koje su zainteresirane za program resocijalizacije u veljači 2007. godine dostavio terapijskim zajednicama te Središnjem uredu Uprave za zatvorski sustav.

4. Ured je objedinio i uskladio prijedloge aktivnosti mjerodavnih ministarstava i ostalih državnih tijela za Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu, te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja, te usuglašeni prijedlog Projekta dostavio na usvajanje Vladi Republike  Hrvatske. Projekt  je usvojen od strane Vlade RH  19. travnja 2007. godine a u istom su sadržane i Mjere za poticanje zapošljavanja rehabilitiranih ovisnika koje su uvrštene u Godišnji plana za poticanje zapošljavanja za 2007. godinu koji je usvojila Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 16. ožujka 2007. Najvažnije mjere koje su namijenjene liječenim ovisnicima i koje su sadržane u Godišnjem planu za poticanje zapošljavanja  za 2007. su Mjere 1. iz Smjernice 4. Sufinanciranje obrazovnih aktivnosti za nepoznatog poslodavca i  Mjere 2. Smjernice 7.  Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih, a za liječene ovisnike izmijenjen je kriterij o potrebnoj duljini boravaka u evidenciji Zavoda za zapošljavanje od najmanje 6 mjeseci za ostvarivanje ovih mjera te ovisnici navedene mjere mogu koristiti odmah po ulasku u evidenciju Zavoda.

5. 27. travnja 2007. organizirana je Konferencija za novinstvo na kojoj je potpredsjednica Vlade RH, ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti  i predsjednica Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga gđa Jadranka Kosor predstavila osnovne aktivnosti Projekta i načine njegove provedbe. Na navedenoj Konferenciji pored predstavnika javnih medija  nazočili su članovi Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga  i    članovi Stručne radne skupine za izradu Projekta.

6. Tijekom travnja 2007. Projekt je dostavljen svim nadležnim ministarstvima i državnim institucijama te terapijskim zajednicama, nositeljima mjera iz Projekta, uz  obrazloženje njihove uloge u provedbi pojedinih iz Projekta.

7.  U srpnju 2007. ustrojena je Informatička baza podataka o  projektu pri Uredu, koja ima za cilj učinkovito vrednovanje i mjerenje rezultata provedbe Projekta, praćenje i evaluaciju individualnog programa resocijalizacije te informiranje svih zainteresiranih građana o projektu i njegovoj provedbi

Navedena baza sadrži:

- Zbirku osobnih podataka o korisnicima projekta – radi praćenja i evaluacije individualnog programa resocijalizacije

- Poseban link na internetskoj stranici Ureda – gdje  se nalaze sve relevantne informacije o mogućnostima uključivanja ovisnika iz ciljane skupine u projekt, kao što su mogućnosti  doškolovanja i prekvalifikacije, te ostvarivanja mjera iz Godišnjeg plana za poticanje zapošljavanja, Protokol suradnje i postupanja mjerodavnih državnih tijela, ustanova i nevladinih organizacija u provedbi Projekta resocijalizacije, adrese ustanova i popis osoba koje su na lokalnoj razini zadužene za provedbu Projekta, relevantne informacije za ovisnike, potencijalne poslodavce i ostale zainteresirane subjekte o Projektu i njegovoj provedbi.

8. 26. lipnja 2007. u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom organiziran  je Stručni skup s gospodarstvenicima namijenjen predstavnicima županijskih gospodarskih komora i poslodavaca.  Na skupu je sudjelovalo 50-tak sudionika, a osnovni cilj ovog skupa bio je predstaviti gospodarstvenicima Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama, te na taj način  pridonijeti senzibiliziranju poslodavaca za zapošljavanje rehabilitiranih ovisnika o drogama i ujedno  obilježiti Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama.

9. Kao zaseban dokument izrađen je Protokol suradnje i postupanja mjerodavnih državnih tijela, ustanova i  organizacija  civilnog društva u  provedbi Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama koji je usvojila Vlada RH 27. rujna 2007. S obzirom na iznimno veliki broj institucija na  nacionalnoj i lokalnoj razini koje su uključene u provedbu ovog Projekta, osnovni cilj Protokola je precizno definirati ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja u provedbi mjera i aktivnosti iz projekta kako na nacionalnoj tako i na lokalnoj razini, kao i definirati oblike, načine i sadržaje suradnje među njima  te samim tim osigurati djelotvornu i učinkovitu provedbu projektnih aktivnosti.

10. 07. i 08. studenog 2007. godine  održan je Seminar pod nazivom "Rehabilitacija, resocijalizacija i društvena reintegracija ovisnika o drogama" koji je organizirao je Ured u suradnji s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi te  uz sudjelovanje stručnjaka CARDS projekta za 2004. godinu. Na navedenom Seminaru sudjelovalo je 130 sudionika i to   djelatnici Centara za socijalnu skrb i Službi za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti koji su na lokalnoj razini određeni za koordinatore u provedbi Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama, predstavnici terapijskih zajednica i nevladinih organizacija koji provode programe resocijalizacije te predstavnici nadležnih ministarstava i državnih ustanova zaduženih za provedbu Projekta.  U sklopu navedenog Seminara održana su dva Okrugla stola na teme: "Mogućnosti  povezivanja i suradnje službi za prevenciju ovisnosti, centara za socijalnu skrb, Područnih službi Zavoda i udruga za resocijalizaciju sa institucijama koje provode programa  liječenje, rehabilitaciju i  penalni tretman ovisnika" i "Školovanje  i zapošljavanje ovisnika  temeljem Mjera za poticanje zapošljavanja rehabilitiranih ovisnika iz Godišnjeg plana za poticanje zapošljavanja za 2007. i 2008. godinu, a stručnjaci CARDS-a su održali Radionice na teme: "Stvaranje mreže institucija za potporu ovisnicima u resocijalizaciji - primjeri dobre prakse iz  Berlina i Cologne" i  "Školovanje i integracija ovisnika u tržište rada u kontekstu tretmana i skrb“. Neki od glavnih zaključaka ovog seminara su bili sljedeći:

- U Godišnji plan za poticanje zapošljavanja za 2008. godinu koji će donijeti Vlada Republike Hrvatske na temelju Nacionalnog akcijskog plana zapošljavanja za razdoblje od 2005. do 2008. potrebno je uvrstiti  dodatne  Mjere za poticanje zapošljavanja rehabilitiranih ovisnika kao što je  zapošljavanje u posebnim zanimanjima prilagođenim ovoj  populaciji, poticanje samozapošljavanja, stvaranje mogućnosti da ovisnici mogu kumulativno koristiti više različitih mjera iz Godišnjeg plana i druge mjere. Sve navedeno treba imati cilj, da se sukladno smjernicama  i preporukama Europske strategije zapošljavanja – (EU Smjernica 7. Promoviranje integracije i borba protiv diskriminacije osoba koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada) uključi ovisnike u tržište rada i život u zajednici te samim tim spriječi njihova diskriminacija.

- Potrebno je kontinuirano provoditi i organizirati seminare i edukacije s ciljem  predstavljanja Projekta resocijalizacije gospodarstvenicima, sindikatima i drugim gospodarskim subjektima, kako bi se senzibiliziralo gospodarstvenike za zapošljavanje rehabilitiranih ovisnika, ali senzibiliziralo i radnu sredinu za prihvat rehabilitiranog ovisnika kao ravnopravnog člana radne zajednice, te na taj način omogućilo ne samo zapošljavanje rehabilitiranih ovisnika već i njihovo što dulje zadržavanje na radnom mjestu.

12. Budući da je da je pored senzibilizacije gospodarstvenika za Projekt resocijalizacije izuzetno važno senzibilizirati i radnu sredinu, upućen je prijedlog Uredu za socijalno partnerstvo Vlade RH da se Projekt prezentira na jednoj od sljedećih sjednica Gospodarskog-socijalnog vijeća. Ova inicijativa je prihvaćena  17. sjednici Povjerenstva za zapošljavanje, obrazovanje i usklađivanje s tržištem rada održanoj 19. listopada 2007.

13. Ured je organizirao predstavljanje Projekta resocijalizacije na ukupno 6 sjednica županijskih Povjerenstava i to u Gradu Zagrebu, Požeško-slavonskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Međimurskoj, Brodsko-posavskoj i Ličko-senjskoj županiji.

14. Budući da je prioritetno područje Natječaja za dodjelu financijske potpore udrugama koje pridonose borbi protiv ovisnosti i suzbijanju zlouporabe opojnih droga  iz sredstava Državnog proračuna za 2007. na poziciji Ureda bilo; Resocijalizacija ovisnika o drogama koji su na tretmanu ili su završili neki od programa odvikavanja od ovisnosti i tretmana u terapijskoj zajednici ili u penalnom sustavu, što je uključivalo sljedeća podpodručja: postpenalni prihvat/ prihvat nakon završenog tretmana u terapijskoj zajednici što je uključivalo osnivanje stambenih zajednica za ovisnike  koji se nakon završene rehabilitacije ili odsluženja  kazne  zatvora nemaju gdje vratiti zbog obiteljskih i socijalnih razloga rješavanju stambenih pitanja, rad s obitelji radi olakšanog povratka u obitelj i društvenu sredinu, organiziranje grupnog i individualnog  rada s rehabilitiranim ovisnicima i njihovim obiteljima s ciljem uspješne društvene reintegracije rehabilitiranih ovisnika te pomoć u prekvalifikaciji, doškolovanju i pronalaženju zaposlenja – organiziranje tečajeva, doškolovanja i prekvalifikacije, zapošljavanje rehabilitiranih ovisnika, savjetovanja vezanih za ostvarivanje prava na zapošljavanje, prekvalifikaciju, doškolovanje, te ostvarivanje socijalnih i zdravstvenih prava, aktivnosti s ciljem  senzibiliziranja javnosti za zapošljavanje rehabilitiranih ovisnika (okrugli stolovi i  slično) i uključivanje u  druge društvene aktivnosti.

Temeljem ocjene Stručne radne skupine i odluke predstojnice Ureda financirano je ukupno 14 projekata udruga i to prema popisu u tablici 1. koji su različite oblike pomoći u resocijalizaciji pružili za ukupno 300 ovisnika o drogama.

Tablica 1. Udruge i projekti resocijalizacije  koje je financirao Ured, te broj korisnika obuhvaćenih projektom

| UDRUGA | PROJEKT | ODOBRENI IZNOS | BROJ KORISNIKA DO 30.06.2007. |
| --- | --- | --- | --- |
| “MREŽA” – UDRUGA ZA PROMICANJE ZAPOSLJAVANJA | ECDL u procesu resocijalizacije liječenih ovisnika | 50.000,00 | 10 ovisnika (80 % nezaposlenih žena u dobi od 20-30 god.) |
| UDRUGA APSTINENATA ZA POMOC PRI RESOCIJALIZACIJI – “PORAT” | Put u život | 60.000,00 | U grupi resocijalizacije 10, u akciji sakupljanja infektivnog otpada 10, sudionici kreativnih radionica 10, roditelji koji su došli na edukativno savjetovanje 30, ovisnici koji su upućeni u terapijske zajednice 8 |
| UDRUGA „PET +“ | Resocijalizacija liječenih ovisnika o opojnim drogama | 60.000,00 | 17 bivših ovisnika |
| „ANST – 1700“ | Okviri za izradu slika | 80.000,00 | 17 bivših ovisnika |
| COMUNITA „MONDO NUOVO“ | Znanjem protiv predrasuda | 100.000,00 | 25, članovi organizacije nakon završetka programa odvikavanja, ukoliko su se dokazali u udruzi |
| UDRUGA RODITELJA „ZAJEDNICA SUSRET“ | Projekt resocijalizacije | 60.000,00 | 8 stalnih i oko 100 povremenih korisnika: ovisnici, bivši ovisnici, obitelji ovisnika |
| LIGA ZA BORBU PROTIV NARKOMANIJE | Rotir – radno terapijska intervencija | 50.000,00 | 50 bivših ovisnika |
| “NOVI ZIVOT”, UDRUGA ZA POMOC U RJESAVANJU PROBLEMA OVISNOSTI O DROGAMA | RESOC | 80.000,00 | 17 povratnika iz rehabilitacijskih centara |
| HUMANITARNA ORGANIZACIJA „ZAJEDNICA SUSRET“ | Kvalitetna i koordinirana resocijalizacija (program) | 60.000,00 | 20 bivših ovisnika |
| UDRUGA „INSTITUT“ | Postojim i sutra | 80.000,00 | U zatvorima 251 korisnik, edukacija i resocijalizacija 1 potpisnik ugovora, 4 osobe kontinuirani kontakt, preventivni programi 2152 učenika, OUT REACH program 27 osoba, grad i zajednica općenito (čišćenje inf. Otpada) |
| UDRUGA RODITELJA ZA PREVENCIJU I VANBOLNICKO LIJECENJE O DROGAMA “ZIVOT VITA” | Centar za povratnike | 60.000,00 | ovisnici (35-40), bivši ovisnici(4), |
| UDRUGA „TERRA“ | Program rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika o opojnim drogama i bivših osuđenika ovisnika | 60.000,00 | 15 liječenih i bivših ovisnika |
| “RUKA LJUBAVI” – GRADJANSKA UDRUGA ZA POMOC U RJESAVANJU PROBLEMA OVISNOSTI | Postinstitucionalni prihvat | 100.000,00 | Rehabilitirani ovisnici (13), obitelji ovisnika(10) |
| “EGZODUS” UDRUGA ZA POMOC U RJESAVANJU PROBLEMA OVISNOSTI O DROGAMA | Resocijalizacija bivših ovisnika i zatvorenika u samosatlan život i rad | 100.000,00 | 64 ovisnika, 6 rehabilitiranih ovisnika, 20 obitelji, 9 zatvorenika |
| UKUPNO: | 14 PROJEKATA | 1.000.000,00 | Za 264 rehabilitrana ovisnika pružen neki oblik pomoći u resocijalizaciji |

Ukupno utrošena financijska sredstva Državnog proraćuna za 2007. za Provedbu projekta s pozicije Ureda bila su 1.065.000,00 kuna.

2. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

2.1. Uprava za medicinske poslove

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi jedan je od nositelja provedbenih mjera i aktivnosti sadržanih u Projektu resocijalizacije ovisnika o drogama. Među aktivnostima navedenog Projekta je i procjena zdravstvene i radne sposobnosti ovisnika te njihova profesionalna orijentacija, u svrhu prekvalifikacije ili dokvalifikacije čiji je cilj  buduće lakše uključivanje na tržište rada, a time i bolja resocijalizacija u širu društvenu sredinu.

U okviru provedbenih mjera Projekta, a u suradnji s Upravom za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi osiguralo je financijska sredstva za zdravstvene preglede zatvorenika uključenih u Projekt, kao i izbor i ugovaranje usluge specijalističkih pregleda liječnika specijalista medicine rada na područjima županija gdje su locirani zatvori ili kaznionice, a prema popisu zatvorenika uključenih u Projekt dobivenom od strane Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa. Organizaciju pregleda na terenu provode upravitelji kaznionica i zatvora u suradnji s odabranim liječnicima medicine rada.

Od ukupno 225 zatvorenika uključenih u Projekt resocijalizacije na području Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi do sada je organiziralo i ugovorilo procjenu zdravstvene i radne sposobnosti za 82 zatvorenika.

Na području Varaždinske županije Projektom je obuhvaćen 61 zatvorenik, a na području Požeško-slavonske županije obuhvaćen je 21 zatvorenik.

Od ukupno 82 zatvorenika za koje je ovo Ministarstvo ugovorilo procjenu zdravstvene i radne sposobnosti na području Varaždinske i Požeško-slavonske županije, prema izvješćima liječnika specijalista medicine rada s kojima je ugovorena usluga specijalističkih pregleda, do sada je pregledano njih 24 na području Varaždinske županije, te 16 na području Požeško-slavonske županije.

Prema dostavljenim računima liječnika specijalista medicine rada s kojima je ugovorena usluga specijalističkih pregleda, dosadašnji troškovi iznose ukupno 15.656,00 kn.

Poziv za iskaz interesa dostavljen je liječnicima specijalistima medicine rada u privatnoj praksi i ordinacijama medicine rada pri Domovima zdravlja, na području svih županija u kojima se na izdržavanju kazne nalaze zatvorenici uključeni u Projekt.

Po iskazima interesa liječnika specijalista medicine rada, pristupiti će se ugovaranju usluga zdravstvenih pregleda zatvorenika tijekom veljače 2008. godine, a provedba aktivnosti  liječnika specijalista medicine rada tijekom ožujka 2008. godine.

Želimo skrenuti pozornost da je na rokove izvršenja predmetnih aktivnosti utjecao dosadašnji slab odziv liječnika specijalista medicine rada za ugovaranje usluga zdravstvenih pregleda zatvorenika.

2.2. Uprava za socijalnu skrb

Uprava za socijalnu skrb je dostavila svim nadležnim Centrima za socijalnu skrb Projekt resocijalizacije uz obrazloženje njihove uloge u provedbi istog te imenovala koordinatore za provedbu Projekta u svim Centrima.

Tijekom 2007. godine od strane stručnih radnika u Centrima za socijalnu skrb postupalo se prema 27 osoba koje su uključene u Projekt. Iz izvješća Centara je  vidljivo da se Protokol suradnje i postupanja mjerodavnih državnih tijela i ustanova i organizacije civilnog društva u provedbi Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama koji se odnosi na postupanje stručnih radnika u centrima za socijalnu skrb počeo primjenjivati, ali da informacije o ovom Projektu još uvijek nisu dostupne svim korisnicima odnosno pojedine službe na lokalnoj razini koje su određene kao nositelji Projekta još uvijek nisu uspostavile partnerski odnos i suradnju u provedbi istog. Stoga se predlaže organiziranje edukacija na lokalnoj razini za sve nositelje uključene u provedbu Projektnih aktivnosti.

3. Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje započeo je s provedbom Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama u Područnim službama Zavoda. Stručni timovi svih područnih službi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ostvarili su kontakt s koordinatorima Centara za socijalnu skrb i Centara za prevenciju ovisnosti, a predstavnici stručnih timova iz onih područnih službi na čijim područjima djeluju odabrane terapijske zajednice i s koordinatorima iz spomenutih terapijskih zajednica, te dogovorili obradu zainteresiranih kandidata. U donjoj su tablici prikazani podaci o planiranim i dosad obavljenim aktivnostima po područnim službama.

Tablica 2. Broj obrada i korisnika uključenih u pojedine aktivnosti od strane HZZ-a

| PODRUČNA SLUŽBA | TERAPIJSKA ZAJEDNICA | BROJ DOGOVORENIH OBRADA | BROJ OBAVLJENIH OBRADA | BROJ KANDIDATA UKLJUČENIH U AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA | BROJ ZAPOSLENIH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BJELOVAR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČAKOVEC |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DUBROVNIK |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOSPIĆ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARLOVAC |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRAPINA | Đurmanec | 0 | 3 | 0 | 0 |
| KRIŽEVCI |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUTINA |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSIJEK | Susret - Paučje | 0 | 3 | 0 | 0 |
| POŽEGA |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PULA | Remar Espana | 1 | 1 | 0 | 1 |
| RIJEKA |  | 0 | 3 | 1 | 1 |
| SISAK |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLAVONSKI BROD | Susret - Ivanovac | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SPLIT | Susret Reto centar Papa Ivan Pavao XXIII Udruga San Lorenzo | 1 | 8 | 2 | 4 |
| ŠIBENIK |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VARAŽDIN |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VINKOVCI |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIROVITICA |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VUKOVAR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZADAR | Mondo Nuovo | 0 | 10 | 0 | 0 |
| ZAGREB | Remar Espana Cenacolo Reto centar | 3 | 6 | 2 | 5 |
| UKUPNO |  | 7 | 35 | 5 | 11 |

Kako je iz tablice vidljivo, dosad je ukupno obrađeno 35 kandidata, a za još 7 je dogovorena obrada. U aktivnosti obrazovanja dosad je ukupno uključeno 5 korisnika. Tijekom 2007. zaposleno je 11 korisnika Projekta. Financijska sredstva utrošena za provedbu Projekta od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ukupno iznose cca 456.000,00 HRK.

4. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Mjere za poticanje zapošljavanja usmjerenih ciljanoj skupini liječenih ovisnika o drogama, tijekom 2007. godine provedene su u okviru mjera Godišnjeg plana za poticanje zapošljavanja za 2007. godinu.

Mjera 5. - Sufinanciranje zapošljavanja iz Projekta, za koju je kao nositelj određen i Hrvatski zavod za zapošljavanje, provedena je u okviru mjere sufinanciranja zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba iz Godišnjeg plana za poticanje zapošljavanja za 2007. godinu, tako da je ukupno 11 osoba – liječenih ovisnika zaposleno temeljem ove posebne mjere. Hrvatski zavod za zapošljavanje je kao izravni nositelj mjere, podnio je izvješće o vrsti mjere, broju korisnika i utrošenim financijskim sredstvima.

Mjera 6. – Poticanje samozapošljavanja i osnivanja zadruga, za koju je kao nositelj određena i Uprava za mala i srednja trgovačka društva i zadruge, nije se mogla provesti tijekom 2007. godine, zbog ranije provedbe postupaka po natječajima za projekte osnivanja zadruga, stoga je u cilju jačanja povezanosti između aktivnosti temeljem Projekta i aktivnosti Uprave za mala i srednja trgovačka društva i zadruge, od strane Uprave određen suradnik u poslovima vezanim uz realizaciju Projekta.

5. Ministarstvo pravosuđa- Uprava za zatvorski sustav

Nastavno na započete aktivnosti i sukladno Protokolu suradnje i postupanja mjerodavnih državnih tijela i ustanova i organizacija civilnog društva u provedbi Projekta resocijalizacije,  u prosincu 2007. godine obavljeno je ponovno anketiranje zatvorenika koji su iskazali zanimanje za prekvalifikaciju, doškolovanje ili zapošljavanje, te njihovo potpisivanje izjava o uključivanju u Projekt. Povrh toga, od strane službenika tretmana izvršena je i dodatna stručna procjena zatvorenika glede njihova aktualnog zdravstvenog i socijalnog statusa za uključivanje u cjelokupni proces resocijalizacije.

U razdoblju od 22. prosinca 2007. godine do 25. ožujka 2008. godine obavljeno je psihologijsko testiranje i profesionalno usmjeravanje prijavljenih zatvorenika od strane psihologa Odjela za dijagnostiku i programiranje u Kaznionici u Lepoglavi, Kaznionici u Požegi, Zatvoru u Požegi i u Zatvoru u Gospiću.

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je za obavljanje zdravstvenih pregleda medicine rada, odnosno procjenu zdravstvene i radne sposobnosti bivših ovisnika koji izdržavaju kaznu zatvora Kaznionici u Lepoglavi odabralo Ordinaciju medicine rada dr. Dragutina Rogine iz Ivanca, za zatvorenike Kaznionice u Požegi i Zatvora u Požegi Ordinaciju medicine rada dr. Željka Lisca iz Požege, a za zatvorenike Zatvora u Gospiću Ordinaciju medicine rada dr. Danke Orešković iz Otočca. Za specijalistički pregled svakog zatvorenika je osigurana povijest liječnika sa svježim nalazima, kao i uvid u raspoloživu medicinsku dokumentaciju radi donošenja adekvatnog mišljenja o zdravstvenom stanju i procjeni za profesionalnu orijentaciju. Pregled zatvorenika je organiziran u izravnom kontaktu uprave zatvora ili kaznionice s odabranim liječnikom medicine rada. Na temelju dobivenih rezultata ispitivanja i utvrđenih psihologijskih i medicinskih indikacija, stručni tim je dostavio završno mišljenje za svakog zatvorenika s preporučenim zanimanjima, odnosno kontraindikacijama za zanimanja u skladu sa zanimanjem za koje je kandidat prethodno iskazao interes, te s ocjenom liječnika medicine rada o radnoj sposobnosti.

Držimo neizostavnim istaknuti naše zadovoljstvo proaktivnim pristupom i besprijekornom suradnjom s djelatnicima Uprave za stručno - medicinske poslove navedenog Ministarstva glede postupka odabira ordinacija medicine rada. Naime, aktivnosti ove Uprave u provedbi Protokola izravno ovise o mogućnostima i ažurnosti odabira liječnika medicine rada na teritoriju Republike Hrvatske.

Tijekom 2007. i početkom 2008. Uprava za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa provela je sljedeće aktivnosti:

- U Kaznionici u Lepoglavi obavljena je cjelovita procjena 24 zatvorenika. Od toga je dvojici zatvorenika u međuvremenu istekla kazna, te su upućeni na nastavak aktivnosti po mjestu prebivališta sukladno Protokolu, a trojica zatvorenika se trenutno nalaze u Zatvorskoj bolnici. Dvojica zatvorenika su premještena s popratnom dokumentacijom u Zatvor u Zadru i u Zatvor u Bjelovaru gdje će nastaviti realizaciju programa doškolovanja ili prekvalifikacije.U Kaznionici u Požegi obavljena je cjelovita procjena 10 zatvorenica i 4 zatvorenika, a u Zatvoru u Požegi 2 zatvorenika. U Zatvoru u Gospiću  obavljeno je  psihologijsko testiranje i profesionalno  usmjeravanje, a u tijeku je procjena radnih i zdravstvenih sposobnosti za 5  zatvorenika. ( Ukupno je izvršena obrada za 43 zatvorenika)

- U dogovoru s imenovanim predstavnicama Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za obrazovanje odraslih, zbog potrebe odobravanja financijskih sredstava za provedbu programa doškolovanja ili prekvalifikacije, dogovoren je sastanak 3. ožujka 2008. godine na kojemu će se prezentirati preporučena zanimanja odabranih kandidata i u skladu s tim odabrati potrebne programe odgojno-obrazovnih ustanova s utvrđenog popisa. Nakon toga će službenici tretmana zatvora i kaznionica u suradnji s odabranim odgojno-obrazovnim ustanovama izraditi individualni program doškolovanja ili prekvalifikacije za svakog pojedinog zatvorenika

- Dana 19. veljače 2008. godine zaprimljena je obavijest Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi o tome da je za obavljanje zdravstvenih pregleda medicine rada ovisnika koji se nalaze na izvršavanju kazne zatvora na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba odabrana Poliklinika MEDIRAD iz Zagreba. Stoga će u najskorije vrijeme biti izvršen odabir zatvorenika Kaznionice u Turopolju i Zatvora u Zagrebu za profesionalno usmjeravanje, te za procjenu zdravstvene i radne sposobnosti.

Plaćanje troškova specijalističkih pregleda medicine rada u cijelosti snosi Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi po izvršenim pregledima odobravanjem naloga za plaćanje odabranim ordinacijama.

Financijska sredstva za provedbu Projekta od strane Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa planirana su u državnom proračunu za 2008. godinu u iznosu od 367.000,00 kuna.

6. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je, na temelju dostavljenog popisa deficitarnih zanimanja po županijama Republike Hrvatske, izradilo  popis odgojno-obrazovanih ustanova koje će provoditi programe na području županija za deficitarna zanimanja. Navedeni popis dostavljen je Uredu za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske.	U 2007. godini nije upućen zahtjev prema odgojno-obrazovnim ustanovama te Ministarstvo nije izdalo odobrenje na individualni program doškolovanja ili prekvalifikacije.

7. Financijska sredstava utrošena iz Državnog proračuna za 2007. za provedbu

projekta Resocijalizacije.

Tablica 1. Sredstva Državnog proračuna za 2007. utrošena za provedbu Projekta

| NOSITELJ | PODRUČJE | 2007. |
| --- | --- | --- |
| Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske | 1. Mjere za poticanje zapošljavanja - Sufinanciranje organizacija civilnog društva i drugih ustanova koje provode programe usmjerene na pomoć ovisnicima pri doškolovanju, prekvalifikaciji i privremenom ili trajnom zapošljavanju | 1.000.000,00 |
|  | 2. Mjere predstavljanja projekta i provedba projekta - Medijske aktivnosti s ciljem predstavljanja projekta i provedba Seminara"Rehabilitacija, resocijalizacija i društvena reintegracija ovisnika o drogama" ( 07. i 08. studenog 2007. godine) 3. Ustrojavanje informatičke baze o Projektu pri Uredu | 35.000,00 30.000,00 |
| UKUPNO: |  | 1.065.000,00 |
| Hrvatski zavod za zapošljavanje | Mjere za poticanje zapošljavanja rehabilitiranih ovisnika koje su uvrštene u Godišnji plan za poticanje zapošljavanja za 2007. | 456.000,00 |
| Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva | Mjere za poticanje zapošljavanja rehabilitiranih ovisnika koje su uvrštene u Godišnji plan za poticanje zapošljavanja za 2007. – Poticanje samozapošljavanja i otvaranje zadruga | 0 |
| UKUPNO: |  | 456.000,00 |
| Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi- Uprava za medicinske poslove | Profesionalno usmjeravanje i ocjena radne sposobnosti - Podmirivanje troškova zdravstvenog pregleda ovisnika prije uključivanja u projekt resocijalizacije ( obrada u zatvorskim ustanovama) | 15.656,00 |
| Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi- Uprava za socijalnu skrb | Rad Stručnih djelatnika u Centrima za socijalnu skrb | U okviru redovitih poslova stručnih radnika u Centrima |
| UKUPNO: |  | 15.656,00 |
| Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa | Aktivnosti u provedbi Protokola Doškolovanje i prekvalifikacija u Terapijskim zajednica i zatvorskim ustanovama | 0 |
| UKUPNO: |  | 0 |
| Ministarstvo pravosuđa - Uprava za zatvorski sustav | 1. Aktivnosti u provedbi Protokola - Planiranje i programiranje pojedinačnih programa izvršavanja kazne zatvora koji će sadržavati doškolovanje, prekvalifikaciju i osposobljavanje zatvorenika za odgovarajuće zanimanje tijekom boravka u zatvorskom sustavu i nakon izlaska na slobodu -profesionalna orijentacija i ocjena radne sposobnosti 2. Aktivnosti u provedbi Protokola - Tromjesečno praćenje i evaluacija provedbe programa prekvalifikacije, doškolovanja i osposobljavanja zatvorenika za zanimanje, te sačinjavanje pojedinačnog izvješća o provedbi programa sukladno evaluacijskom obrascu koje će dostavljati Uredu za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade RH | Sredstva nisu prikazana budući da se radi o financijskim sredstvima predviđenim za redoviti rad psihologa i službenika tretmana u zatvorskim ustanovama |
| UKUPNO |  | 1.536.656,00 |

8. Zaključak

Izvješće o provedbi Projekta resocijalizacije pokazuje da se isti počeo provoditi, te u određenim segmentima pokazao rezultate, ali da još uvijek pojedina ministarstva i ostala nadležna tijela na nacionalnoj i lokalnoj razini nisu poduzela sve potrebne radnje kako bi se učinkovito uključila u provedbu projektnih aktivnosti. O tome govori i podatak, da je od predviđenih 10.653.000,00 kuna Državnog proračuna za 2007. godinu za provedbu Projekta, u 2007. godini  utrošeno samo  1.536.656,00.

Teškoće u provedbi Projekta djelom su povezane i s rokovima provedbe koje su počeli nakon prezentiranja istog javnosti u svibnju 2008. godine, a dijelom s  nedostatkom koordinacije i povezanosti institucija na lokalnoj razini, ali i njihovim nedovoljnim znanjem o Projektu.

Stoga je nužno po regionalnom principu organizirati edukacije za sve nositelje uključene u provedbu Projekta, a kako bi u tim edukacijama mogli sudjelovati svi stručni djelatnici i nevladine organizacije uključeni u njegovu provedbu te kako bi se među nositeljima uspostavila partnerska suradnja u provedbi projektnih aktivnosti.